АКЦИОНИ ПЛАН

ЗА ПЕРИОД ОД 2025. ДО 2027. ГОДИНЕ, ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У ГРАДУ ВРАЊУ 2025-2030.ГОДИНЕ

Усвајање Стратегије развоја образовања и васпитања у граду Врању 2025-2030.године, са пратећим Акционим планом за први трогодишњи период 2025-2027., представља једну од основа унапређења система образовања на територији града Врања, у сарадњи са надлежним актерима на националном и локалном нивоу.

Акциони план, као документ јавне политике који је саставни део Стратегије, операционализује општи и посебне циљеве постављене Стратегијом, дефинише приоритете у погледу времена остваривања конкретних мера и активности, прецизира неопходна финансијска средстава за њихово спровођење и поставља показатеље на нивоу ефеката, исхода и резултата. Стога, остваривање општих и посебних циљева који су дефинисани Стратегијом у великој мери зависи од Акционог плана, односно од успешности примене и координације спровођења мера и активности које су планиране Акционим планом.

| Документ ЈП: | СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У ГРАДУ ВРАЊУ 2025-2030.ГОДИНЕ |
| --- | --- |
| Акциони план: | АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2025. ДО 2027. ГОДИНЕ, ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У ГРАДУ ВРАЊУ 2025-2030.ГОДИНЕ |
| Координација и извештавање | ГРАД ВРАЊЕ |

| Општи циљ 1. Квалитетно и доступно образовање у функцији одрживог развоја града Врања, вредновања и промовисања потенцијала и знања |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Град Врање |  |  |  |  |  |  |
| Показатељи на нивоу општег циља (показатељ ефекта) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у последњој години важења АП – 2027 | Последња година важења АП |
| Број деце (од 6 месеци до 5,5 година) обухваћене предшколским васпитањем и образовањем | Број | Извештај Предшколске установе | 1714 | 2024 | 1800 | 2027 |
| Број деце ромске националности обухваћене предшколским васпитањем и образовањем | Број | Извештај Предшколске установе | 98 | 2024 | 110 | 2027 |
| Број педагошких асистената у предшколском и основном образовању | Број | Извештаји Предшколске установе и основних школа | 15 | 2024 | 17 | 2027 |
| Проценат ученика ромске националности који уписују средњу школу | % | Извештаји средњих школа | 26 | 2024 | 28 | 2027 |
| Проценат ученика који похађају наставу по ИОП-у у средњим школама | % | Извештаји средњих школа | 17 | 2024 | 18 | 2027 |
| Број ученика који похађа наставу по ИОП-у 3 у средњим школама | Број | Извештаји средњих школа | 4 | 2024 | 7 | 2027 |
| Проценат лица без завршене основне школе | % | РЗС | 6,38 | 2022 | 6 | 2027 |
| Број неписмених лица | Број | РЗС | 560 | 2022 | 500 | 2027 |
| Проценат лица у становништву, 15 и више година, са вишим и високим образовањем | % | РЗС | 20,63 | 2022 | 22 | 2027 |
| Учешће дигитално писмених лица у укупном броју становника | % | РЗС | 44,73 | 2022 | 47 | 2027 |

| Посебан циљ 1.1 Унапређени инфраструктурни, технички, институционални капацитети у предшколском, основном и средњем образовању н васпитању на територији града Врања |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Град Врање |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељи на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2025. | Циљана вредност у 2026. | Циљана вредност у 2027. |
| Проценат броја објеката за квалитетне и доступне услуге предшколског васпитања и образовања | % | Годишњи извештај ПУ „Наше дете“ и надлежних институција | 80 | 2024 | 85 | 85 | 90 |
| Проценат броја објеката за квалитетну, несметану и доступну реализацију програма основног образовања | % | Годишњи извештаји школа и надлежних институција | 70 | 2024 | 75 | 80 | 85 |
| Проценат броја објеката за квалитетну, несметану и доступну реализацију програма средњег образовања | % | Годишњи извештаји школа и надлежних институција | 80 | 2024 | 90 | 100 | 100 |
| Проценат броја установа из области вишег и високог образовања са којима су локална самоуправа, средње школе са територије града Врања успоставили одрживу и успешну развојну сарадњу | % | Годишњи извештаји установа | 10 | 2024 | 12 | 14 | 15 |

| Мера 1.1.1: Изградња, реконструкција, санација, адаптација, инвестиционо и текуће одржавање, опремање и модернизација објеката предшколског, основног и средњег образовања и васпитања на територији града Врања |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Град Врање |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2027.год. |  |  | Тип мере: Инфраструктурна и институционална |  |  |  |  |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2025. | Циљана вредност у 2026. | Циљана вредност у 2027. |
| Број изграђених, реконструисаних, адаптираних, санираних, уређених и/или опремљених објеката у предшколском васпитању и образовању | Број | Годишњи извештај ПУ „Наше дете“ и надлежних институција | 10 | 2024 | 11 | 11 | 11 |
| Број реконструисаних, адаптираних, санираних, уређених и/или опремљених објеката у основним образовању и васпитању | Број | Годишњи извештаји школа и надлежних институција | 8 | 2024 | 12 | 17 | 21 |
| Број реконструисаних, адаптираних, санираних, уређених и/или опремљених објеката у средњем образовању и васпитању | Број | Годишњи извештаји школа и надлежних институција | 1 | 2024 | 3 | 4 | 4 |
| Број изграђених, реконструисаних, адаптираних, санираних, уређених и/или опремљених објеката који пружају услуге неформалног образовања | Број | Годишњи извештаји установа | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 |
| Број успостављених механизама, основаних институција или изграђених објеката за подршку образовању и развоју радне снаге, подстицају иновација и сл. | Број | Годишњи извештаји установа | 0 | 2024 | 1 | 2 | 2 |
| Број креираних и имплементираних мера за подршку систему образовања и васпитања на нивоу локалне самоуправе | Број | Годишњи извештаји школа и надлежних институција | 7 | 2024 | 7 | 8 | 8 |
| Број потписаних Меморандума о сарадњи и/или реализованих развојних пројеката између локалне самоуправе, средњих школа са установама из области вишег и високог образовања и осталим заинтересованим странама | Број | Годишњи извештаји установа | 1 | 2024 | 2 | 3 | 4 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупно процењена финансијска средства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Приходи из буџета града | 2002, 2003, 2004 | 798.000.000 | 567.700.000 | 291.000.000 |
| Средства буџета Републике Србије |  | * | * | * |
| Остали извори |  | * | * | * |

* Могућа додатна средства из екстерних извора финансирања, кроз развојне програме и пројекте у планираном периоду

| Назив активности | Носилац активности | Партнери у спровођ. активности | Рок за завршетак активности | Извор финанс. | Веза са програм. буџетом | Укупно процељена финансијска средства по изворима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| - Изградња, реконструкција, адаптација, санација и уређење објеката, набавка опреме у предшколском васпитању и образовању, у урбаном и руралном подручју | Град Врање и ПУ „Наше дете“ | Ресорна министарства, домаћи и инострани донатори и цивилни сектор | 2027 | Буџети Града и Републике Србије, међународни донатори | 2002 | 39.000.000 | 44.000.000 | 45.000.000 |
| - Реконструкција, адаптација, санација и уређење објеката у основном образовању и васпитању, набавка опреме у урбаном и руралном подручју | Град Врање и основне школе | Ресорна министарства, домаћи и инострани донатори и цивилни сектор | 2027 | Буџети Града и Републике Србије, међународни донатори | 2003 | 310.000.000 | 304.000.000 | 22.000.000 |
| - Реконструкција, адаптација, санација и уређење објеката, набавка опреме у средњем образовању и васпитању на територији града Врања | Град Врање и средње школе | Ресорна министарства, домаћи и инострани донатори и цивилни сектор | 2027 | Буџети Града и Републике Србије, међународни донатори | 2004 | 10.000.000 | 8.700.000 | 12.000.000 |
| - Изградња, реконструкција, адаптација, санација и уређење објеката, набавка опреме за установе које пружају услуге неформалног образовања у надлежности локалне самоуправе | Град Врање и надлежне установе | Ресорна министарства, домаћи и инострани донатори и цивилни сектор | 2027 | Буџети Града и Републике Србије, међународни донатори | 1201 | 30.000,000 | 32.000.000 | 33.000.000 |
| - Опремање и подршка раду Тренинг центра у Слободној зони | Град Врање и Хемијско-технолошка школа | Канцеларија за дуално образовање и национални оквир квалификације | 2027 | Буџети Града и Републике Србије, међународни донатори | 2004 | 390.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| - Подршка раду Образовно-научног центра у Врању | Влада Републике Србије Град Врање | Ресорна министарства, домаћи и инострани донатори и цивилни сектор | 2027 | Буџети Града и Републике Србије, међународни донатори | 1301 | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 |
| - Подршка раду Иновационог старт ап центра у Врању | Град Врање | Ресорна министарства, домаћи и инострани донатори и цивилни сектор | 2027 | Буџети Града и Републике Србије, међународни донатори | 1501 | 19.000.000 | 19.000.000 | 19.000.000 |

| Посебан циљ 1.2 Усклађени образовни профили са потребама тржишта рада, створени предуслови за примену дигитализације, подршку иновацијама у образовању и надареним ученицима на територији града Врања |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Град Врање |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељи на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2025. | Циљана вредност у 2026. | Циљана вредност у 2027. |
| Ревидирани постојећи и уведени нови образовни профили у средње школе на територији града Врања | Број | Годишњи извештаји школа и надлежних институција | 2 | 2024 | 0 | 1 | 1 |
| Функционална и динамичка синхронизација програма преквалификације и доквалификације у неформалном образовању са образовним профилима у редовном образовању (избегавање преклапања профила у одређеним подручјима рада) | Број профила који се преклапају | Годишњи извештаји школа и надлежних институција | 8 | 2024 | 7 | 6 | 5 |
| Успостављени институционални, одрживи механизми подршке образовању, са посебним освртом на дуално образовање, иновацијама, надареним ученицима (неки од примера: Тренинг центар, Центар изврсности, Креативно-иновациони центар итд) | Институц. механизам | Годишњи извештаји надлежних институција | 1 | 2024 | 1 | 2 | 3 |
| Проценат школа које унапређују дигиталне капацитете | % | Годишњи извештаји школа и надлежних институција | 80 | 2024 | 85 | 90 | 95 |
| Проценат школа које испуњавају неопходне услове за реализацију мешовитог и онлајн образовања | % | Годишњи извештаји школа и надлежних институција | 80 | 2024 | 85 | 90 | 95 |

| Мера 1.2.1: Развој, модернизација, иновације унутар система образовања и васпитања, са посебним освртом на креирање и имплементацију одрживих иновативних модела подршке формалном и неформалном образовању на територији града Врања |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Град Врање |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2027.год. |  |  | Тип мере: Институционална, Информативно-едукативна, Техничко опремање |  |  |  |  |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2025. | Циљана вредност у 2026. | Циљана вредност у 2027. |
| Број уведених нових образовних профила у средње школе у складу са потребама тржишта рада | Број | Годишњи извештаји школа и надлежних институција | 2 | 2024 | 0 | 1 | 1 |
| Број креираних и имплементираних нових програма преквалификација и доквалификација кроз систем неформалног образовања – пример ЈУ Народни универзитет Врање, НСЗ | Број | ЈУ Народни универзитет НСЗ | 7 | 2024 | 1 | 1* | 1* |
| Број имплементираних програма и пројеката иновација у Школи за основно образовање одраслих, ШОСО „Вуле Антић“ и Музичкој школи „С. Мокрањац“ | Број | Годишњи извештаји школа | 3 | 2024 | 6 | 9 | 13 |
| Број нових имплементираних софтверских решења у установама предшколског, основног и средњег образовања | Број | Годишњи извештаји школа, ПУ и надлежних институција | 2 | 2024 | 2 | 2 | 3 |
| Број одржаних такмичења, стручних скупова, конференција и сл, посвећених надареним ученицима, даљој подршци научном и креативном потенцијалу деце и младих | Број | Годишњи извештаји школа и надлежних институција | 35 | 2024 | 31 | 36 | 37 |

* Код показатеља 2, пројекција за 2026. и 2027. годину приказана је само на основу података ЈУ Народни универзитет, јер Национална служба за запошљавање - филијала Врање спроводи програме Националне службе за запошљавање (на националном нивоу) и у овом тренутку не може да да прецизније податке

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупно процењена финансијска средства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Приходи из буџета града | 2003,2004,2002, 1201, 0602 | 3.300.000 | 5.400.000 | 5.400.000 |
| Средства буџета Републике Србије |  | * | * | * |
| Остали извори |  | * | * | * |

* Могућа додатна средства из екстерних извора финансирања, кроз развојне програме и пројекте у планираном периоду

| Назив активности | Носилац активности | Партнери у спровођ. активности | Рок за завршетак активности | Извор финанс. | Веза са програм. буџетом | Укупно процељена финансијска средства по изворима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1.2.1.1 Издвајање средстава из буџета на годишњем ниову, за реализацију најиновативнје идеје ученика основних и средњих школа у области енергетике, науке и нових технологија | Град Врање и школе | Ресорна министарства, спонзори, донатори и цивилни сектор | 2027 | Буџети Града и Републике Србије, међународни донатори | 2003,2004 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.2.1.2 Увођење нових образовних профила у средње школе на територији града Врања | Министарство просвете, Град Врање и школе | Влада РС | 2027 | Буџети Града и Републике Србије, компаније и међународни донатори | 2004 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 1.2.1.3 Активности на функционалној и динамичкој синхронизацији програма преквалификације и доквалификације у неформалном образовању са образовним профилима у редовном образовању (избегавање преклапања профила у одређеним подручјима рада | Град Врање, школе, ЈУ Народни универзитет | Министарство просвете | 2027 | Домаћи и међународни донатори | 2004,1201 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 1.2.1.4 Набавка различитих софтверских решења за потребе установа предшколског, основног и средњег образовања | Град Врање и школе | Министарство просвете | 2027 | Буџет Града, Мин. просвете, домаћи и међународ. донатори | 2002,2003,2004 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 1.2.1.5 Набавка рачунара и пратеће информатичке опреме за потребе установа предшколског, основног и средњег образовања, са посебним освртом на рурално подручје | Град Врање и школе | Министарство просвете | 2027 | Буџет Града, Мин. просвете, домаћи и међународ. донатори | 2002,2003,2004 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.2.1.6 Организовање округлих столова, конференција, стручних скупова, презентација на тему модернизације система образовања и васпитања и усклађивање истог са потребама привреде, са учешћем релеватних представника на националном и локалном нивоу, из јавног, приватног и цивилног сектора | Град Врање, школе, Народни универзитет, приватни и цивилни сектор | Министарство просвете, удружења | 2027 | Домаћи и међународни донатори | 0602,1201 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 1.2.1.7 Организовање Сајма образовања на локалном нивоу | Град Врање и школе | Привредна комора Србије, високе школе, Дом ученика | 2027 | Буџет Града, међународ. и домаћи донатори | 0602 | 300.000 | 400.000 | 400.000 |

| Посебан циљ 1.3 Креирани нови и унапређени постојећи институционални и одрживи механзми подршке инклузији, менталном здрављу деце и младих, спречавању насиља и промовисању спорта и здравих стилова живота у Врању |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Град Врање |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељи на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2025. | Циљана вредност у 2026. | Циљана вредност у 2027. |
| Развијен систем прикупљања података и праћења спровођења инклузивног образовања | Институционално решење на нивоу Републике | Извештаји надлежних институција на републичком и локалном нивоу | 0 | 2024 | 0 | 0 | 1 |
| Број школа и предшколских установа са педагошким асистентом | Број | Ценус Министарства просвете и извештаји школа и ПУ | 15 | 2024 | 15 | 16 | 17 |
| Број запослених у образовању и васпитању који су унапредили компетенције за рад у инклузивном окружењу | Број | Годишњи извештаји школа | 305 | 2024 | 326 | 357 | 390 |
| Унапређен систем подршке менталном здрављу деце и младих | Број заједничких иницијатива | Извештај Саветовалишта за младе Дома здравља и Канцеларије за младе града Врања | 0 | 2024 | 3 | 4 | 5 |
| Унапређен систем подршке спречавању насиља у школама | Број тимова и предузетих акција, предавања и слично | Годишњи извештаји школа и Локалне мреже за превенцију и спречавање насиља у школама | 55 | 2024 | 62 | 63 | 66 |
| Унапређен систем за сталну и ефикасну подршку развоју школског спорта, као и бављењу спортом кроз ненаставне активности, промовисање здравих стилова живота | Пројекти и акције за промовисање здравих стилова живота | Извештаји школа, Савез за школски спорт града Врања, Савез за спорт града Врања | 9 | 2024 | 9 | 10 | 10 |

| Мера 1.3.1: Унапређење система даљег развоја инклузивног образовања, унапређења и заштите менталног здравља деце и младих, спречавања насиља, промовисања спорта и здравих стилова живота у Врању |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Град Врање |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2027.год. |  |  | Тип мере: Институционална, Информативно-едукативна, Техничко опремање |  |  |  |  |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2025. | Циљана вредност у 2026. | Циљана вредност у 2027. |
| Обезбеђени одрживи институционални капацитети за координацију и праћење развоја инклузивног образовања на националном и локалном нивоу | Број особа или тимова за координацију | Извештаји надлежних институција на републичком и локалном нивоу | 0 | 2024 | 0 | 0 | 1 |
| Број педагошких асистената у ПУ и школама | Број | Ценус Министарства просвете и извештаји школа и ПУ | 15 | 2024 | 15 | 16 | 17 |
| Број системски обухваћених лица обучених за индивидуални и групни рад са децом и младима у области менталног здравља | Број | Канцеларија за младе и Саветовалиште за младе Дома здравља | 32 | 2024 | 94 | 150-200 | 200-400 |
| Број реализованих пројеката у области менталног здравља деце и младих | Број | Канцеларија за младе и Саветовалиште за младе Дома здравља | 0 | 2024 | 3 | 4 | 5 |
| Број успостављених Омладинских центара | Број | Канцеларија за младе | 0 * 0 | 2024 | 0 * 0 | 1 * 2 | 1 * 3 |
| Број системски обухваћених лица обучених за рад у оквиру Тимова за спречавање насиља, са посебним освртом на вршњачко насиље | Број | Извештаји школа | 61 | 2024 | 66 | 71 | 76 |
| Број реализованих пројеката у области спречавања насиља, са посебним освртом на вршњачко насиље | Број | Извештаји надлежних институција, Канцеларије за младе, школа и удружења грађана | 7 | 2024 | 13 | 12 | 13 |
| Број реализованих пројеката у области права детета у образовању | Број | Извештај удружења грађана и Канцеларије за младе | 6 | 2024 | 14 | 11 | 12 |
| Број тимова ученика у основним и средњим школама у различитим спортовима (кошарка, фудбал, одбојка итд.) | Број | Годишњи извештај о раду школа и Савеза за школски спорт | 134 | 2024 | 145 | 145 | 147 |
| Број одржаних спортских такмичења ученика основних и средњих школа | Број | Савез за школски спорт града Врања и годишњи извештаји школа | 41 | 2024 | 44 | 45 | 45 |
| Број одржаних промотивних кампања и акција подизања свести о значају бављења спортом и здравом начину живота | Број | Савез за школски спорт, Савез за спорт, годишњи извештаји школа | 9 | 2024 | 9 | 10 | 10 |

*Показатељ 5 се односи само на формирање Омладинског центра,  *  је означено формирање и опремање простора за омладину у сеоским срединама. Пројекција приказује број у тој години заједно са бројем из претходних година.

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупно процењена финансијска средства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Приходи из буџета града | 2002, 2003, 2004, 0602, 1801, 1301, 0902 |  |  |  |
| Средства буџета Републике Србије |  | * | * | * |
| Остали извори |  | * | * | * |

* Могућа додатна средства из екстерних извора финансирања, кроз развојне програме и пројекте у планираном периоду

| Назив активности | Носилац активности | Партнери у спровођ. активности | Рок за заврше-так акти-вности | Извор финанс. | Веза са прогр. буџе-том | Укупно процељена финансијска средства по изворима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1.3.1.1 Повећање броја педагошких асистената у ПУ и школама | Министарство просвете | ПУ и школе | 2027 | Буџет РС | 2002, 2003, 2004, | 14.742.000 | 15.724.800 | 16.707.600 |
| - Промовисање значаја образовања, посебно међу припадницима ромске популације | Град Врање, Предшколска установа и школе | Цивилни сектор, ресорно министарство | 2027 | Буџет РС, буџет Града, домаћи и међународни донатори | 0602 | 200.000 | 250.000 | 250.000 |
| - Интензивнија међусекторска сарадња и подршка пројектима унапређења и промовисања инклузивног образовања | Град Врање, Предшколска установа и школе | Цивилни сектор, ресорно министарство | 2027 | Буџет РС, буџет Града, домаћи и међународни донатори | 0602, 2002 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| - Организација обука и/или упућивање на обуке лица за индивидуални и групни рад са децом и младима у области менталног здравља | Град Врање, Предшколска установа и школе | Цивилни сектор, ресорно министарство | 2027 | Буџет РС, буџет Града, домаћи и међународни донатори | 1801 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| - Организација обука и/или упућивање на обуке лица за права детета | Цивилни сектор и школе | Град Врање и ресорно министарство | 2027 | Буџет РС, буџет Града, домаћи и међународни донатори | 0902 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| - Организација обука и/или упућивање на обуке лица за обавезе свих актера образовно-васпитног процеса | Цивилни сектор и школе | Град Врање и ресорно министарство | 2027 | Буџет РС, буџет Града, домаћи и међународни донатори | 2003, 2004, 0602 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| - Подршка раду Омладинског центра у Врању | Канцеларија за младе | Град Врање, ресорна министарства и донатори | 2027 | Буџет РС, буџет Града, домаћи и међународни донатори | 1301 | 34.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| - Организовање кампања и подршка иницијативама подизања свести јавности о значају менталног здравља | Дом здравља, цивилни сектор, Канцеларија за младе и школе | Град Врање и ресорно министарство | 2027 | Буџет РС, буџет Града, домаћи и међународни донатори | 1801 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| - Организација обука и/или упућивање на обуке лица за спречавање насиља, са посебним освртом на вршњачко насиље | Цивилни сектор и школе | Град Врање и ресорно министарство | 2027 | Буџет РС, буџет Града, домаћи и међународни донатори | 0902 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| - Подршка раду Тимова за спречавање насиља | Цивилни сектор и школе | Град Врање и ресорно министарство | 2027 | Буџет РС, буџет Града, домаћи и међународни донатори | 0902 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| - Организовање округлих столова, конференција, стручних скупова, презентација на тему важности инклузивног образовања, спречавања насиља, са посебним освртом на права детета и обавезе свих актера образовно-васпитног процеса, вршњачко насиље, са учешћем релеватних представника на националном и локалном нивоу, из јавног, приватног и цивилног сектора | Дом здравља, цивилни сектор, Канцеларија за младе и школе | Град Врање и ресорно министарство | 2027 | Буџет РС, буџет Града, домаћи и међународни донатори | 0902, 1801 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| - Подршка организацији спортских такмичења ученика | Савез за школски спорт | Град Врање и школе | 2027 | Буџет РС, буџет Града, домаћи и међународни донатори | 1301 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| - Популаризација школског спорта | Савез за школски спорт града Врања | Град Врање, школе, цивилни сектор, спортски клубови и удружења | 2027 | Буџет РС, буџет Града, домаћи и међународни донатори | 1301 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |

| Посебан циљ 1.4 Унапређен квалитет система сталног јачања компетенција запослених у образовању у Врању |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Град Врање |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељи на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2025. | Циљана вредност у 2026. | Циљана вредност у 2027. |
| Проценат образовно-васпитних установа које примењују хоризонтално учење | % | Годишњи извештаји школа и ПУ | 40 | 2024 | 50 | 60 | 70 |
| Број запослених у образовно-васпитним установама који су напредовали у виша звања | Број | Годишњи извештаји школа и ПУ | 6 | 2024 | 6 | 10 | 14 |

| Мера 1.4.1: Унапређивање система сталног стручног усавршавања запослених у образовању и васпитању на територији града Врања |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Град Врање |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2027.год. |  |  | Тип мере: Информативно-едукативна, Институционална |  |  |  |  |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2025. | Циљана вредност у 2026. | Циљана вредност у 2027. |
| Број/ Проценат запослених у образовању који похађају одговарајуће обуке, програме усавршавања итд. на годишњем нивоу | Број/ % | Годишњи извештаји школа и ПУ | 60% | 2024 | 70% | 80% | 90% |
| Број реализованих пројеката који се односе на стално стручно усавршавање запослених у образовању и васпитању | Број | Годишњи извештаји школа | 3 | 2024 | 3 | 6 | 8 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупно процењена финансијска средства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Приходи из буџета града | 2003, 2004, 1501 | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000 |
| Средства буџета Републике Србије |  | * | * | * |
| Остали извори |  | * | * | * |

* Могућа додатна средства из екстерних извора финансирања, кроз развојне програме и пројекте у планираном периоду

| Назив активности | Носилац активности | Партнери у спровођ. активности | Рок за завршетак активности | Извор финан | Веза са програмбуџетом | Укупно процељена финансијска средства по изворима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| - Подршка установама образовања у реализацији програма и пројеката усмерених на јачање компетенција запослених у образовању | Град Врање | Школе | 2027 | Буџет града | 2003, 2004 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| - Организовање округлих столова, конференција, стручних скупова, презентација на тему: компетенције запослених у образовању, са учешћем релеватних представника на националном и локалном нивоу, из јавног, приватног и цивилног сектора | Школе | Министарство просвете, град Врање и цивилни сектор | 2027 | Буџет града и РС | 2003, 2004 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| - Промовисање концепта доживотног учења и сталног усавршавања запослених у образовању у сарадњи јавног, приватног и цивилног сектора | Школе | Министарство просвете, град Врање, приватни и цивилни сектор | 2027 | Буџет града и РС | 2003, 2004 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| - Реализација мера активне политике запошљавања – пример стручне праксе у образовању | НСЗ и град Врање | Ресорна министарст., домаћи и међународни донатори | 2027 | Буџет града и РС, донаци-је | 1501 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |

ПРИЛОГ 1

Закључци Скупштине града Врања

- Закључак о усвајању Стратегије образовања и васпитања у граду Врању 2025-2030. године,

од  10.06.2025, број  002474549 2025 („Службени гласник града Врања“ број 18/2025)

Одлуке и Решења Градског већа града Врања

- Одлука о изради Стратегије образовања и васпитања у граду Врању за период 2025-2030. године,

од 27.12.2024. године, број: 003594860/2 2024  („Службени гласник града Врања“ број 30/2024)

- Решење о образовању Радне групе за израду Стратегије образовања и васпитања у граду Врању за период 2025-2030. године, од 27.12.2024. године, број: 003594860/2 2024 („Службени гласник града Врања“ број 30/2024)

- Решење о допуни Решења о образовању Радне групе за израду Стратегије образовања и васпитања у граду Врању за период 2025-2030. године, од 10.02.2025. године, број: 000386449/6 2025                                                                     („Службени гласник града Врања“ број 3/2025)

- Решење о образовању Радне групе за израду Акционог плана развоја образовања и васпитања у граду Врању за период 2025 - 2027.године, од 31.03.2025. године, број: 001592395/16 2025 („Службени гласник града Врања“ број 7/2025)